**План-график введения**

**Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МКОУ «Молчановская средняя общеобразовательная школа».**

***Цель:*** *обеспечение введения и реализации в 5 классах ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года.*

***Задачи:*** *организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС ООО;*

*разработать нормативно-правовые регламенты введения ФГОС ООО;*

*обеспечить материально-техническое оснащение в соответствии с ФГОС ООО.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятия** | **Мероприятия** | **Ответственный** | **Срок** | **Ожидаемый результат** |
| **1. Создание организационного обеспечения введения ФГОС** | 1.1. Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Ахромеева Т.В. | Октябрь 2014 г. | Создание и определение функционала рабочей группы |
|  | 1.2.Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Ахромеева Т.В. | Ноябрь 2014 г. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
|  | 1.3. Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М.  Учителя основной школы | Декабрь 2014 –январь 2015г. | Модель организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся |
|  | 1.4. Разработка современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Мягкова Е.Н. | Февраль-март 2015 г. | План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.  Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования детей. |
|  | 1.5. Разработка современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М.  учителя основной школы | Март 2015 г. | Современные формы представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) |
|  | 1.6. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе. | Сафронова Н.М. | июнь 2014 г. | План методического сопровождения введения ФГОС в школе |
|  | 1.7.Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М. | июнь 2015 г. | Контроль соответствия запланированному результату |
| **2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО** | 2.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М. | В течение года | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. |
| 2.2. Разработка (адаптирование) и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями. | Ахромеева Т.В. | Май 2015 г. | Договор о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями  Установление договорных отношений с участниками ОП |
| 2.3. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования. | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М. | Март 2014г. | План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в ОУ. |
| 2.4.Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц:  ***Локальные акты:***   * регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; * регламентирующие организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения * устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положения о информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.); * регламентирующие организацию образовательного процесса («Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.», дополнительном образовании и др.).   ***Приказы, регламентирующие введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении:***   * О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО * О разработке образовательной программы на 2015\_-2016\_ уч. год * Об утверждении образовательной программы на 2015\_-2016\_ уч. год * Об утверждении учебного плана * Об утверждении программы внеурочной деятельности * Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников * О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО * О внесении изменений в должностные инструкции | Ахромеева Т.В. | в течение 2014-2015 уч. года | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы  Разработаны (внесены изменения) локальные акты  Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении |
| 2.5.Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М. | В течение 2014 года | Должностные инструкции |
|  | 2.6. Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования.  Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М.  библиотекарь | Январь-февраль 2015 г. | Список учебников для реализации ФГОС основного общего образования.  Заявка на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |
|  | 2.7. Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы. | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М. | Ноябрь 2014– май 2015г. | Основная образовательная программа ОУ. |
|  | 2.7.1. Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М. | Февраль 2015 г. | Учебный план МБОУ |
|  | 2.7.2. Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М.  Мягкова Е.Н. | март 2015 г. | План внеурочной деятельности школы |
|  | 2.7.3. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих в 5 классах | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М.  учителя основной школы | Декабрь 2014 - март 2015 г. | Разработка рабочих программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |
|  | 2.7.4. Разработка программы воспитания и социализации учащихся | Мягкова Е.Н. | Апрель-июнь 2015года | Программа воспитания и социализации учащихся |
|  | 2.7.5. Разработка программы развития универсальных учебных действий | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М. | март 2015 г. | Программа формирования универсальных учебных действий |
|  | 2.7.6. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М. | Апрель 2015г. | Система оценки достижения планируемых результатов |
| **3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС** | 3.1. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основого общего образования в школе. | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М. | Сентябрь 2014 г. | Аналитическая справка. |
| 3.2. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы, участвующих в введении ФГОС в 2015-2016 учебном году. Разработка плана-графика прохождения ПК | Ахромеева Т.В. | В течение 2014 г. | Курсы повышения квалификации учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО. |
| 3.3. Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М. | В течение 2014-2015 г. | Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО.  Заседание методического совета «Реализация плана-графика по внедрению ФГОС ООО».  Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО. |
| 3.4. Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | Сафронова Н.М. | 2014/2015 учебный год | План научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. |
| 3.5. Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода и компетентностного подхода к обучению | Сафронова Н.М. | Январь 2014- апрель 2015года | Освоение учителями школы системно-деятельностного, компетентностного подхода к обучению. |
| 3.6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Ахромеева Т.В. | Июнь 2015 г. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения |
| **4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС** | 4.1. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М. | до апреля 2015 года | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО |
|  | 4.2. Модернизация сайта образовательного учреждения | Ахромеева Т.В. | В течение года | Модернизированный сайт школы |
|  | 4.3. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Ахромеева Т.В. | В течение года | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
|  | 4.4. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы | Ахромеева Т.В. | В течение года | широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы |
|  | 4.5. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М. | Август 2014 г. | Заседание педагогического совета. Размещение на сайте школы. |
|  | 4.6. Проведение родительского собрания в 4 классе | Ахромеева Т.В.  Сафронова Н.М. | Март 2015 года | Знакомство родителей с Образовательной программой ООО |
| **5. Финансовое обеспечение** **введения ФГОС ООО** | 5.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Ахромеева Т.В. | Февраль 2015 г. | Аналитическая справка |
| **6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО** | 6.1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Ахромеева Т.В. | По плану | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. |
|  | 6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Ахромеева Т.В. | В течение 2014-2015 года | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |
|  | 6.3. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО. | Ахромеева Т.В. | В течение 2014 -2015 года | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. |
|  | 6.4. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Ахромеева Т.В. | В течение 2014 года | Доступ учителей школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |

План разработали: директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В.Ахромеева

зам. директора по УР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сафронова Н.М.